# INFORME TÉCNICO

## Aplicación de Programación de Proyectos — PERT/CPM
PETI 2025-2028

Fecha: 24 de Mayo de 2026

Autores: Sebastian Velasquez · Camila Bermudez · Diego Zabaleta · Simon Cortes · Sara Patiño

# Tabla de Contenido

1. Descripción General

2. Contexto Empresarial y Problema

3. Fundamentos de PERT/CPM

4. Actividades del Proyecto

5. Cálculo de Tiempos Tempranos

6. Cálculo de Tiempos Lejanos

7. Holguras y Ruta Crítica

8. Fórmulas Utilizadas

9. Red PERT/CPM

10. Conclusiones Técnicas

# 1. Descripción General

Este informe técnico desarrolla la aplicación de la metodología PERT/CPM para la planificación
de un proyecto logístico asociado al PETI 2025-2028. El objetivo principal es modelar y optimizar
la implementación de un nuevo nodo logístico y tecnológico dentro de la organización.

La metodología permite:
• Identificar actividades críticas.
• Calcular tiempos mínimos de ejecución.
• Detectar retrasos potenciales.
• Optimizar recursos operativos y tecnológicos.
• Mejorar la toma de decisiones estratégicas.

# 2. Contexto Empresarial y Problema

Dentro del PETI 2025-2028, la organización busca modernizar el sistema de despacho y transporte
de mercancías mediante la integración de tecnología, optimización operativa y automatización
de procesos logísticos.

Para ejecutar este proyecto es necesario coordinar múltiples actividades dependientes entre sí,
como:
• Planificación de rutas.
• Contratación de proveedores.
• Adecuación del centro logístico.
• Mantenimiento de flota.
• Instalación de software TMS.
• Capacitación del personal.

El principal problema consiste en determinar:
1. La duración total del proyecto.
2. Las actividades que no pueden retrasarse.
3. Las tareas con margen de flexibilidad.
4. La secuencia óptima de ejecución.

# 3. Fundamentos de PERT/CPM

PERT: Program Evaluation and Review Technique. Técnica utilizada para planificar proyectos mediante redes de actividades.

CPM: Critical Path Method. Método utilizado para identificar la ruta crítica de un proyecto.

Actividad: Tarea específica que debe ejecutarse dentro del proyecto.

Predecesor: Actividad que debe finalizar antes de iniciar otra.

Ruta Crítica: Conjunto de actividades cuya holgura es cero.

Holgura: Tiempo que puede retrasarse una actividad sin afectar la fecha final del proyecto.

IP: Inicio Próximo. Tiempo más temprano de inicio.

TP: Terminación Próxima. Tiempo más temprano de finalización.

IL: Inicio Lejano. Último tiempo posible para iniciar sin retrasar el proyecto.

TL: Terminación Lejana. Último tiempo posible para finalizar sin retrasar el proyecto.

# 4. Actividades del Proyecto

| Actividad | Descripción | Predecesor | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Planificación de rutas y red de transporte | - | 3 |
| B | Contratación de proveedores de carga | A | 4 |
| C | Adecuación física del centro de despacho | A | 6 |
| D | Mantenimiento y revisión de flota vehicular | B | 6 |
| E | Capacitación de conductores | B | 4 |
| F | Instalación del software TMS | C | 4 |
| G | Despacho del primer lote de prueba | D | 6 |
| H | Auditoría final de entrega | E,F | 8 |

# 5. Cálculo de Tiempos Tempranos

El recorrido hacia adelante permite calcular los tiempos tempranos del proyecto.

Fórmula utilizada:
TP = IP + Duración

Resultados:
• Actividad A: IP = 0 → TP = 3
• Actividad B: IP = 3 → TP = 7
• Actividad C: IP = 3 → TP = 9
• Actividad D: IP = 7 → TP = 13
• Actividad E: IP = 7 → TP = 11
• Actividad F: IP = 9 → TP = 13
• Actividad G: IP = 13 → TP = 19
• Actividad H: IP = 13 → TP = 21

La duración mínima total del proyecto es de 21 días.

# 6. Cálculo de Tiempos Lejanos

El recorrido hacia atrás permite identificar el último momento posible para ejecutar
cada actividad sin retrasar el proyecto.

Fórmula utilizada:
IL = TL − Duración

Resultados principales:
• H: IL = 13
• F: IL = 9
• C: IL = 3
• A: IL = 0

Esto permite calcular el margen de retraso permitido para cada tarea.

# 7. Holguras y Ruta Crítica

La holgura representa el tiempo disponible que tiene una actividad para retrasarse
sin afectar la fecha final del proyecto.

Fórmula:
Holgura = IL − IP

Resultados:
• Actividad B → Holgura = 2 días
• Actividad G → Holgura = 2 días
• Actividades críticas → Holgura = 0

Ruta Crítica:
A → C → F → H

Duración total:
21 días.

# 8. Fórmulas Utilizadas

| Concepto | Fórmula | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Tiempo Próximo | TP = IP + Duración | Calcula el tiempo temprano de finalización |
| Inicio Lejano | IL = TL − Duración | Calcula el último inicio permitido |
| Holgura | H = IL − IP | Tiempo disponible antes de afectar el proyecto |

# 9. Red PERT/CPM

# 10. Conclusiones Técnicas

La metodología PERT/CPM permitió modelar de manera estructurada el proyecto logístico
relacionado con el PETI 2025-2028. El análisis identificó que la secuencia crítica del proyecto
está compuesta por las actividades A, C, F y H.

Cualquier retraso en estas actividades impactaría directamente la fecha final del proyecto.
Además, las actividades B y G presentan holgura de 2 días, lo que proporciona flexibilidad
operativa para redistribuir recursos.

La implementación de esta metodología fortalece la planeación estratégica, mejora la gestión
del tiempo y permite optimizar la toma de decisiones dentro del entorno logístico y tecnológico.